## Blad1
Wie | Wat | Duur
Kamiel / Sem | Planning | 30 min
Kamiel / Sem | Taakverdeling | 30 min
kamiel / Sem | Werkafspraken | 20 min
Sem | Moscow methode | 30 min
Kamiel | funcioneel ontwerp | 30 min
Kamiel / Sem | Front-end realiseren | 2 uur
Kamiel | Database realiseren | 1 uur
Kamiel / Sem | back-end realiseren | 2 uur
Sem | login systeem realiseren | 1 uur
Kamiel / Sem | funtionele test uitvoeren | 1 uur
Kamiel / Sem | website live zetten | 10 min